三亚学院2026年度国家级科研项目申报准备工作安排

| 序号 | 阶段 | 主要任务 | 责任主体 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织团队 | 各学院召开动员会，组建优势团队和潜力团队，开展选题准备与内部交流。 | 各学院 | 2026年12月15日 |
| 2 | 选题评审 | 学院邀请5名学科权威专家对选题+摘要进行评审，学校随后邀请专家进行选题意见交流。 | 各学院 科研处 | 2026年1月1日 |
| 3 | 大会培训 | 邀请专家开展集中指导培训。 | 科研处 | 2026年12月 |
| 4 | 初稿撰写 | 项目负责人完成初稿，并进行校内汇报。 | 各学院 项目负责人 | 2026年2月10日 |
| 5 | 专家指导 | 学院邀请不少于3名有国社科评审经验的专家对项目负责人申报书进行一对一评审并提出修改意见。 | 各学院 项目负责人 | 2025年2月20日 |
| 6 | 修改完善 | 学校邀请权威专家对申报书进一步打磨。 | 科研处 项目负责人 | 2025年2月28日 |
| 7 | 推荐评议 | 学校组织专家对申报书进行评议打分。 | 科研处 | 2025年3月5日 |
| 8 | 形式审查、上报 | 项目负责人将材料报填，科研处负责形式审查及上报。 | 科研处 项目负责人 | 2025年3月10日 |

注：时间节点参考往年申报国家申报通知要求并结合学校情况。